SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Mayıs 2020

İçindekiler

1- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	3

2 – GENEL DEĞERLENDİRME	4

2.1- Misyon	4

2.2- Vizyon	4

2.3- Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar	5

2.3.1 Gelirler	5

2.4-TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6

2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi	9

2.6. Üniversitemizin Personel Durumu	11

2.6.1. Akademik Personel	11

Üniversitemizde 2019 yılı itibariyle 565 akademik personel bulunmaktadır	11

2.6.2. İdari Personel	11

2.7.  Teknolojik Kaynaklar	12

2.7.1. Kullanılan Yazılımlar	12

2.9 Sunulan Hizmetler	17

2.9.1. Eğitim Hizmetleri	17

Öğrenci Başına Düşen Alan Miktarı	20

2.9.2. İdari Hizmetler	20

3.1. Bütçe Gelirleri	21

3.2. 2019 Yılı Yatırımları ve Gerçekleşen Hedefler	22

3.2.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	22

3.2.2. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	23

3.2.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	26

3.3 2019 Yılı Yatırım Hedefleri	27

3.3.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	27

3.3.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	30

4-ÜNİVERSİTEMİZ 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI	31

4.1. 2019H03-3561 Çeşitli İşler Etüt Projesi	31

4.2 2019H03-3562-Muhtelif İşler Projesi-Büyük Onarım	31

4.3. 2009H03-1074 Kampus Alt Yapısı	32

4.4 2009H03-1076 Lojman ve Sosyal Tesis	32

4.5 2017H03-19283 Veterinerlik Fakültesi Uygulama Alanları	33

4.6 2010H05-1274   Açık ve Kapalı Spor Tesisler	33

4.7 2019H03-3563 Yayın Alımı	34

5. 2019 YILI YATIRIMLARI	34

5.1. Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	34

5.2. Devam Eden Projeler	35

5.2.1. Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi	35

5.2.2. Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Ve Çevre Düzenlemesi	35

5.2.3. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri MYO Yapım İşi	35

5.2.4. Kampüs Altyapısı Güçlendirme İşi	35

5.2.5. Muhtelif İşler	35

6. ÖNERİLER	36

# 1- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde idarelere, çeşitli raporların hazırlanması esası getirilmiştir.

Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanmış olacaktır.

Aynı Kanun’un 25’inci maddesinde ise, yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması, ilgili kuruluşlara gönderilmesi ve yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri istenmiştir. Üniversitemizin yılı yatırım bütçe ödenekleri ve yatırım programı çerçevesinde öngörülen ihaleler düzenlenmiş olup, ihaleleri tamamlanarak yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ve denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemizin hedefleri göz önünde bulundurularak sürdürülen altyapı faaliyetlerine devam edilerek, büyük bakım onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca yapılmıştır.

Bölgesel odaklı misyon farklılaşması kapsamınada ihtisaslaşma alanı olarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik proje geliştirme çalışmalarının yanında; gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmaya yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Üniversitemiz; mevcut binaları ile mekanda erişebilirlilik kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen Turuncu Bayrak ödülünü alarak almıştır. Dış mekandada erişebilirlilik kapsamında proje çalışmaları devam etmektedir. Fiziki alt yapı yatırımlarımları devam eden, bilgiyi üreten, paylaşan ve uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Üniversitemiz; birimlerin makine, teçhizat, taşıt ihtiyaçlarını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçları Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, yayın ihtiyaçlarını ise Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığınca karşılanmaktadır. Mekansal yapıların oluşturulması bakım ve onarımı gibi çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi gereği Üniversitemiz yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmek üzere 2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Murat ERMAN

Rektör

2 – GENEL DEĞERLENDİRME

## 2.1- Misyon

## 2.2- Vizyon

## 2.3- Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Anayasa’nın 130'uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte,

2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak ödenekleri, 46'ncı maddesi cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri,

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesi, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,

2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi                                                                                       hâsılatın %10’undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri,

2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri,

Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri,

Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,

2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır.

### 2.3.1 Gelirler

A) Özel Bütçe

  - Hazine Yardımı

  - Öz Gelirler

    - Kira Gelirleri

    - SKS (Sosyal tesis, kantin, kafeterya işletme) Gelirleri

    - Öğrenci Harç Gelirleri

    - Devletçe Karşılanan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

B) Döner Sermaye Gelirleri

C) Bütçe Dışı Kaynak ve Proje Destekleri

- TÜBİTAK

- AB

- Hibe

- Şartlı Bağış ve Yardımlar

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım bütçesi başlangıç ödenekleri toplamı 13.200.000 TL’dir. Yıl içerisinde 10.250.000 TL eklenerek toplam ödenek 23.450.000 TL olmuş ve bu ödeneğin 8.157.422 TL’si harcanmıştır.

| EKO. KOD |  | AÇIKLAMA | KBÖ | EKLENEN | TOPLAM ÖDENEK | HARCAMA | Harcama Oranı% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.1 | Mamul Mal Alımları |  | 2.600.000 | 1.000.000 | 3.600.000 | 3.474.592 | 96,50 |
| 06.3 | Gayri Maddi Hak Alımları |  | 400.000 |  | 400.000 | 254.284 | 63,57 |
| 06.5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |  | 9.200.000 | 7.750.000 | 16.950.000 | 2.583.408 | 15,24 |
| 06.7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |  | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.845.136 | 73,81 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 13.200.000 | 10.250.000 | 23.450.000 | 8.157.422 | 34,79 |

2019 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Üniversitemiz yatırım programına alınan projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmiştir

2.4-TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Siirt Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planında beş stratejik amaç belirleyerek, yatırım harcamalarını bu amaçlar doğrultusunda yapmaya çalışmıştır. Stratejik Planda belirlenmiş olan Stratejik amaçlar ve bu amaçlara yönelik stratejik hedefler aşağıdaki gibidir.

| STRATEJİK AMAÇLAR |  |
| --- | --- |
| 1 | GÜÇLÜ ALT YAPISI İLE ULUSLARARASI STANDARTLARDA UYGULAMALI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ VE ALANLARINI ARTTIRMAK. |
| 2 | ÜNİVERSİTENİN FİZİKİ İMKANLARI GELİŞTİRİLEREK BÖLGESEL ÖNCELİKLİ ALANLARDA EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN MERKEZ ÜNİVERSİTE HALİNE GELMESİNİ SAĞLAMAK. |
| 3 | ÜNİVERSİTEMİZİN KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE DİĞER PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRARAK BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK VERMEK. |
| 4 | ZENGİN, ÇOK KÜLTÜRLÜ VE BÖLGEYLE BÜTÜNLEŞEN, TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLEN LİDER BİR ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE OLMAK |

| STRATEJİK AMAÇ | HEDEF KODU | STRATEJİK HEDEF |
| --- | --- | --- |
| GÜÇLÜ ALT YAPISI İLE ULUSLARARASI STAN-DARTLARDA UYGULA-MALI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİVE ALANLARINI ARTTIRMAK. | 1.1 | Eğitim veren bölümlerde akademik ve idari personel sayısını artırmak. |
|  | 1.2 | Üniversitemiz mezunlarının iş gücüne katılması için kalite standartlarını yakalamak. |
|  | 1.3 | Yeni bölüm ve programlar açmak. |
|  | 1.4 | Siirt Üniversitesi'ni daha nitelikli öğrencilerin tercih ettmesini sağlanmak. |
|  | 1.5 | Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısını arttırmak. |
|  | 1.6 | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları için uygun ortam oluşturmak. |
|  | 1.7 | İnsan kaynağının akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin artırılmak. |
|  | 1.8 | Öğrencilere yönelik hizmet kalitesinin geliştirilmek. |
|  | 1.9 | Kütüphane kaynaklarının çeşitliliği artırılarak bilgiye daha hızlı ulaşım sağlamak. |
| ÜNİVERSİTENİN FİZİKİ İMKANLAR GELİŞTİRİLEREK BÖLGESEL ÖNCELİKLİ ALANLARDA EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ AÇISINDAN MERKEZ ÜNİVERSİTE HALİNE GELMESİNİ SAĞLAMAK. | 2.1 | Yeni ve çağın ihtiyaçlarına uygun binalar inşa etmek ve hizmete açmak. |
|  | 2.2 | Üniversitemizdeki araştırma geliştirme faaliyetlerin yürütüleceği alanların sayısını arttırmak. |
|  | 2.3 | Sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı yeni alanlar oluşturmak. |
| ÜNİVERSİTEMİZİN KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE DİĞER PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRARAK BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK VERMEK | 3.1 | Üniversite özel sektörle işbirliği ile ortak projeler geliştirmek. |
|  | 3.2 | Üniversite kamu işbirliği ile ortak projeler geliştirmek. |
|  | 3.3 | Yurtiçi ve yurtdışında bulunan üniversitelerle ulusal ve uluslararası ölçekte ortak projeler üretmek. |
|  | 3.4 | Paydaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bölgesel kalkınmada rol oynayabilecek yeni bölümler açmak mevcut bölümlerin imkanlarını arttırmak. |
|  | 3.6 | Bölgenin zengin kültürel yapısıyla uyumlu aktiviteleri geliştirmek |
| ZENGİN, ÇOK KÜLTÜRLÜ VE BÖLGEYLE BÜTÜNLEŞEN, TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLEN LİDER BİR ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE OLMAK | 4.1 | Bölgenin zengin kültürel yapısıyla uyumlu aktiviteleri geliştirmek. |
|  | 4.3 | Gelenekselliği dışlamadan geliştirici yönde üretim faaliyetlerini desteklemek. |
|  | 4.4 | İstihdam artırıcı önlemlerin alınmasında aydınlatıcı olmak. |
|  | 4.5 | Uluslararasılaşma konseptine uygun paydaşlarla ortak çalışma ve projeler gerçekleştirmek |

| YERLEŞKE ADI | BİNA ADI | YAPIM TARIHI | KAPALI ALAN | FONKSİYONU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kezer | Alt Yapı İçme Suyuna Ait Vana Odası | 01.04.2013 | 6,13 | Diğer |
| Kezer | Ana Giriş Kapısı Güvenlik Kulübesi | 28.01.2013 | 39,20 | Yönetim |
| Kezer | Ana Giriş Kapısı Güvenlik Soyunma Odası | 28.01.2013 | 20,93 | Yönetim |
| Kezer | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 11.10.2013 | 6.480,71 | Eğitim |
| Kezer | Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi | 19.09.2012 | 1.893,95 | Araştırma |
| Kezer | Cami | 02.09.2016 | 2.099,36 | Diğer |
| Kezer | Cami Revaklar | 02.09.2016 | 317,87 | Diğer |
| Kezer | Döner Sermaye Satış Ofisi | 01.01.2014 | 19,00 | Diğer |
| Kezer | Eğitim Fakültesi A Blok | 24.06.2015 | 5.857,51 | Eğitim |
| Kezer | Eğitim Fakültesi B Blok | 24.06.2015 | 5.305,18 | Eğitim |
| Kezer | Fen Edebiyat Fakültesi | 11.10.2013 | 8.064,73 | Eğitim |
| Kezer | Futbol Sahası Soyunma Odası | 28.01.2014 | 277,51 | Spor Alanları |
| Kezer | Gençlik Evi | 01.01.2014 | 146,35 | Spor Alanları |
| Kezer | Halı Saha | 19.06.2017 | 1.542,85 | Spor Alanları |
| Kezer | Halı Saha Soyunma Odaları | 19.06.2017 | 163,23 | Spor Alanları |
| Kezer | İlahiyat Fakültesi ¦ Yabancı Diller YO ¦ Turizm ve Otelcilik YO | 29.12.2017 | 11.347,22 | Eğitim |
| Kezer | İlahiyat Fakültesi Dekanlık | 29.12.2017 | 2.109,36 | Yönetim |
| Kezer | Kapalı Spor Salonu | 16.07.2013 | 2.985,25 | Spor Alanları |
| Kezer | Konukevi | 19.04.2013 | 3.403,44 | Barınma |
| Kezer | Lojman A1 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman A2 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman A3 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman A4 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman A5 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman B1 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman B2 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman B3 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman B4 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman B5 | 20.04.2014 | 1.644,73 | Barınma |
| Kezer | Lojman Bölgesi Güvenlik Kulübesi | 11.06.2015 | 6,95 | Yönetim |
| Kezer | Lojmanlar (100 Daire) Isı Merkezi | 20.04.2014 | 306,71 | Diğer |
| Kezer | Mekanik Pompa Odası | 07.05.2018 | 40,34 | Diğer |
| Kezer | Merkezi Kütüphane / Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 29.01.2016 | 5.427,02 | Kütüphane |
| Kezer | Merkezi Yemekhane | 19.06.2015 | 6.221,26 | Sosyal Alan |

## 2.5. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizde toplam alan 2.311.412,58 m² olup kapalı alanlar ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

| YERLEŞKE ADI | BİNA ADI | YAPIM TARIHI | KAPALI ALAN | FONKSİYONU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kezer | Mühendislik Fakültesi ¦İktisadi İdari Bilimler Fakültesi C Blok | 22.11.2012 | 11.295,34 | Eğitim |
| Kezer | Mühendislik Fakültesi A Blok | 22.11.2012 | 3.840,20 | Yönetim |
| Kezer | Mühendislik Fakültesi B Blok | 22.11.2012 | 5.005,10 | Eğitim |
| Kezer | Mühendislik Fakültesi Isı Merkezi | 22.11.2012 | 768,50 | Diğer |
| Kezer | Rektör Evi | 20.04.2014 | 683,43 | Barınma |
| Kezer | Rektörlük A Blok | 19.06.2015 | 5.964,55 | Yönetim |
| Kezer | Rektörlük B Blok | 19.06.2015 | 5.405,88 | Yönetim |
| Kezer | Sağlık Merkezi / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 02.02.2015 | 829,31 | Sağlık Hizmeti |
| Kezer | Su Deposu (2000 Tonluk) | 01.04.2013 | 792,05 | Diğer |
| Kezer | Veteriner Fakültesi-Ahır | 01.10.2015 | 1.356,15 | Diğer |
| Kezer | Yeşil Alan Müdürlüğü | 22.11.2012 | 214,57 | Yönetim |
| Kezer | Ziraat Fakültesi ¦ Veteriner Fakültesi | 02.09.2017 | 11.046,87 | Eğitim |
| Kezer | Ziraat Fakültesi ¦ Veteriner Fakültesi Dekanlık | 02.09.2017 | 1.387,98 | Yönetim |
| Merkez | 2. Giriş Kapısı Güvenlik Kulübesi | 01.01.1965 | 6,95 | Yönetim |
| Merkez | Ana Giriş Kapısı Güvenlik Kulübesi | 20.10.2010 | 6,95 | Yönetim |
| Merkez | Anaokulu | 30.05.2016 | 317,45 | Eğitim |
| Merkez | Deney Hayvanları Uy.- Araş. Merkezi | 29.11.2009 | 190,89 | Sağlık Hizmeti |
| Merkez | Döner Sermaye Satış Ofisi | 01.01.2014 | 19,00 | Diğer |
| Merkez | İMİD-İdari Oda | 23.09.2010 | 6,95 | Yönetim |
| Merkez | İMİD-İdari Odalar | 18.07.2013 | 36,60 | Yönetim |
| Merkez | Merkez Lojman A Blok | 23.09.2010 | 1.726,82 | Barınma |
| Merkez | Merkez Lojman B Blok | 23.09.2010 | 809,23 | Barınma |
| Merkez | Merkez Lojman C Blok | 23.09.2010 | 1.723,83 | Barınma |
| Merkez | Merkez Lojmanlar Güvenlik Kulübesi | 18.07.2013 | 5,20 | Yönetim |
| Merkez | Sağlık Hizmetleri MYO | 01.01.1965 | 2.357,30 | Eğitim |
| Merkez | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 01.01.1965 | 3.982,73 | Eğitim |
| Merkez | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 01.01.1965 | 4.737,43 | Eğitim |
| Sağlık YO | Ana Giriş Güvenlik Kulübesi | 18.07.2013 | 6,95 | Yönetim |
| Sağlık YO | Kapalı Spor Salonu | 01.01.1965 | 377,59 | Spor Alanları |
| Sağlık YO | Sağlık Yüksekokulu | 01.01.1965 | 2.390,48 | Eğitim |
| Eruh MYO | Eruh Erkek Yurdu | 01.01.1965 | 2.057,06 | Barınma |
| Eruh MYO | Eruh Kız Yurdu | 01.01.1965 | 928,06 | Barınma |
| Eruh MYO | Eruh Meslek Yüksek Okulu | 01.01.1965 | 2.650,76 | Eğitim |
| Kurtalan MYO | Kurtalan Meslek Yüksekokulu | 01.01.1965 | 969,14 | Eğitim |
| Kurtalan MYO | Kurtalan Meslek YO İdari Bina | 01.01.1965 | 902,44 | Yönetim |
| TOPLAM |  |  | 155.329,10 |  |

## 2.6. Üniversitemizin Personel Durumu

### 2.6.1. Akademik Personel

### Üniversitemizde 2019 yılı itibariyle 565 akademik personel bulunmaktadır

| Akademik Personel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unvan | Kadroların Doluluk Oranına Göre |  |  |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Profesör | 19 | 43 | 62 |
| Doçent | 32 | 28 | 60 |
| Dr. Öğretim Üyesi | 180 | 97 | 277 |
| Öğretim Görevlisi | 147 | 48 | 195 |
| Araştırma Görevlisi | 187 | 47 | 234 |
| TOPLAM | 565 | 263 | 828 |

### 2.6.2. İdari Personel

Üniversitemizde teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve idari hizmetler kadrolarında bulunan idari personellerin dağılımı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

| İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadro Unvanı | Adet | Kadro Unvanı | Adet |
| Genel Sekreter | 1 | Programcı | - |
| Genel Sekreter Yardımcısı | 1 | Çözümleyici | - |
| Hukuk Müşaviri | 1 | Şef | 25 |
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı | 1 | Sayman | - |
| Personel Dairesi Başkanı | 1 | Ayniyat Saymanı | 2 |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanı | 1 | Memur | 22 |
| İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı | 1 | Ambar Memuru |  |
| Kütüphane ve Dok. Daire Başkanı | 1 | Sekreter | - |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 1 | Veznedar | - |
| Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı | 1 | Bilgisayar İşletmeni | 93 |
| Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı | 1 | Şoför | 4 |
| Fakülte Sekreteri | 9 | Diş Tabibi | 1 |
| Yüksekokul Sekreteri | 10 | Biyolog | 1 |
| Enstitü Sekreteri | 4 | Odyolog | - |
| Şube Müdürü | 16 | Psikolog | 1 |
| Mali Hizmetler Uzmanı | - | Fizyoterapist | - |
| Savunma Uzmanı | - | Diyetisyen | 1 |
| Sivil Savunma Uzmanı | - | Hemşire | 3 |
| Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı | 2 | Teknisyen | 16 |
| Kütüphaneci | 4 | Avukat | - |
| Sağlık Teknisyeni | 1 | İmam | - |
| Laborant | 2 | Hizmetli | 40 |
| Sağlık Teknikeri |  | Hasta Bakıcı | - |
| Mühendis | 10 | Hayvan Bakıcısı | 1 |
| Mimar | 1 | Hayvan Sağlık Memuru | 1 |
| İstatistikçi | - | Aşçı | - |
|  |  | Kaloriferci | - |
| Tekniker | 16 | Bekçi | - |

## 2.7.  Teknolojik Kaynaklar

### 2.7.1. Kullanılan Yazılımlar

Üniversitemizde Kullanılan Yazılımlar

Yazılım-Program Adı

Öğrenci İşleri Otomasyonu

Personel Bilgi Otomasyonu

Windows İşletim Sistemleri, Office Yazılımları

Windows XP İşletim Sistemi, Office

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Antikor Web Filtreleme

Antikor Güvenlik

Logsing Ağ Yönetim

Kaspersky Antivirüs

AMP İhale Takip Programı

VMware Sanallaştırma Yazılımı

Uzaktan Eğitim Yazılımı

VEEM Yedekleme Yazımı

BAP Ödeme Otomasyonu

Yazılım Sunucu Yönetimi

Yordam Kütüphane Otomasyonu

Dspace Açık erişim Yazılımı

Sanal Sınıf Uygulaması

Ek-Ders Otomasyonu

Teknik Destek Yazılımı

Dosya Paylaşım Otomasyonu

Mezun Bilgi Sistemi

Personel Otomasyonu

İnternet Erişimi ve Kullanımı

Kablosuz İnternet Erişiminin Yapıldığı Alan(m2) 1.769.025 m2

Kurumsal Web Sayfasının Aldığı Ziyaretçi Sayısı 1.945.315

Web Sayfası Olan Birim Sayısı 199

| Üniversitemiz Web Sayfası Erişim tablosu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Tekil: 349.533 | Tekil: 598.135 | Tekil: 502.440 |
| Çoğul: 3.294.767 | Çoğul: 3.690.814 | Çoğul: 4.654.581 |

|  | Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce geliştirilen muhasebe kayıt ve işlemlerinin yapıldığı Say2000i sistemi. |
| --- | --- |
|  | Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce geliştirilen muhasebe kayıt ve işlemlerinin yapıldığı BKMYBS sistemi. |
|  | Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Bütçe ve Strateji Başkanlığına bağlanmıştır. Bu sistem ile üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar yürütülen iş ve işlemler e-bütçe sistemi kullanılarak yapılmaktadır. |
|  | Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen kamu yatırımları bilgi sistemi Kalkınma Bakanlığının Bütçe ve Strateji Başkanlığı adı altında Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. |
|  | Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen kamu elektronik bilişim sistemi. |
|  | Tübitak tarafından Üniversitemize aktarılan projelerle ilgili olarak mali verilerin tutulduğu, bütçe ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı ve mali raporların alındığı Tübitak Transfer Takip Sistemi. |
|  | Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin güncel metinlerinin bulunduğu Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi. |
|  | Resmi Gazetenin internet ortamında yayınlandığı Resmi Gazete Bilgi Sistemi. |
|  | Üniversitemizin haftalık ve üç aylık nakit talepleri bu sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. |
|  | Tüm çalışanların sosyal güvenlik ile ilgili işe başlama, ayrılma, sağlık güvencesi ve kesenek bilgi işleriyle ilgili olarak işlemlerin internet üzerinden yapılmasına sağlayan bilgi sistemidir. |
|  | Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kamu Elektronik Bordro Sistemi. |
|  | Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde performans esaslı bütçe sistemi benimsenmiştir. Söz konusu bütçe sistemiyle, plan ve programlarla belirlenen amaç, hedef ve öncelikler ile bütçelerde tahsis edilen kaynakların kullanımı sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların ilişkilendirilmesi; sonuç odaklı bir mali yönetim anlayışının geliştirilmesi, böylece mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. |

2.8. Kütüphane Kaynakları

Üniversitemiz Kütüphane ve Doküman-tasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüp-hanesi 6000 m2 kapalı alanı ile 2017 yılında hizmete açılmıştır. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi 6500 m2 kapalı alanı ile 2017 yılında hizmete açılmıştır. Merkezi Kütüphane binamız dışında İlahiyat Fakültesi Binası ile Teknik Bilimler MYO binasında olamak üzere üç farklı yerde kütüphane hizmeti verilmektedir. Mekezi Kütüphanemiz çağın şartlarına uygun modern araç ve gereçlerle donatılmıştır. Kütüphane-lerimizin kitap eksikliğini gidermek ve çeşitliliğini artırmak için 2019 yılında da çalışmalar sürdürülecektir. Web sitemiz aracılığı ile verilen hizmetler; çeşitli konsorsiyumlar vasıtasıyla (ANKOS, EKUAL) tam metin online veri tabanlarına ve online bilimsel dergilere abone olunarak kullanıcılarımıza hizmet sunulmaktadır.

Kütüphanelerimizde bulunmayan fakat diğer Üniversite kütüphanelerinde ve araştırma erkezlerinde bulunan kitap, makale, tez, rapor ve benzeri yayınlar “Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü” çerçevesinde kullanıcılarımız tarafından erişilebilmektedir.

| Kütüphane | Kitap Sayısı |
| --- | --- |
| Şehir Merkezi MYO Kütüphanesi | 602 |
| İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi | 5.541 |
| Merkezi Kütüphane | 29404 |
| Toplam Kitap Sayısı | 35.547 |
| Kütüphane Üye Sayısı | 19.562 |

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basılı Yayınlar (Kitap, Ansiklopedi, Sözlük vs.) | 22.550 | 25.285 | 35.547 | 35.547 |

| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2019 Yılı Basılı Yayın Alımı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alınan Yayının Adı | Adeti | Tutarı | Hangi Birime Alındığı |
| 536 Kalem Basılı yayın alımı | 1072 adet kitap | 29.258,97 TL | Merkezi Kütüphane |

| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2019 Yılı Elektronik Ortamda Yayın Alımı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alınan Yayının Adı | Adeti | Tutarı | Hangi Birime Alındığı |
| E Kitap 1-2 Koleksiyonu | 775 adet | 243.117,00 TL | Merkezi Kütüphane |

Üniversitemizde Ücretsiz erişilebilen e-Kaynaklar;

BMJ Online Journals : Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 27 tıp dergisine tam metin erişim sağlanır.

CAB: Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulmaktadır. Ortalama olarak %70’ ine başka kaynaktan erişim imkanı olmayan, 230.000’in üzerinde tam metin dergi makalesi (%65) rapor ve konferans bildirileri (%34) tam metin içeriğe sahiptir.736 tam metin dergi bulunmaktadır.

EBSCOHOST: 12.544 adet dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır.

Emerald Premier eJournal: Muhasebe, Finans ve Ekonomi, İşletme, Yönetim ve Strateji, Eğitim, Mühendislik, Öğrenim ve Organizasyon, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphane Çalışmaları, Pazarlama, Lojistik ve Kalite, Emlak Yönetimi ve Çevre, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otelcilik alanlarında tam metin 306 dergilik koleksiyon.

IEEE: IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış 413 süreli yayına (journal, transaction, magazine, letter) IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş 880.000 adet konferans bildirilerine, 1.800 adet IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

İThenticate: Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programı, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (Öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir.

JSTOR: İçerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve arşiv niteliğini taşıyan bir veri tabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veri tabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Mendeley: Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır. Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur.

OVID-LWW: Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. LWW Total Access Koleksiyonunda, 346 adet tam metin dergi bulunmaktadır. İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji vb.

ProQuest Dissertations & Theses:  Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır.

ScienceDirect: Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 14.000’den fazla kitap ve 2.261 adet dergi başlığı içeren Elsevier’in hakemli tam metin veritabanıdır.

Scopus:  Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır.

Springer Link: Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren 2.151 adet tam metin dergi koleksiyonu.

Taylor&Francis Online Journals: Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren 1997'den günümüze 2.173 adet tam metin dergi koleksiyonu.

Turnitin: Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, tez, proje vb. çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Web Of Science:  WoS (Web of Science) (Science Citation Index Expanded-Social Sciences Citation Index-Arts and Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index- Science--Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities) 1980'den günümüze makalelerin, 1990'dan günümüze bildirilerin bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler.

Nature Journals All (Nature + Nature Methods + Nature Protocols) (46 dergi): Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır.

Academic Journals All (40 dergi): Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, birçok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber

Palgrave Macmillan Journals (PMJ All) (40 dergi): Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

Wiley Online Library: 1997’den günümüze yaklaşık 1485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.  Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astronomi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim vermektedir.

## 2.9 Sunulan Hizmetler

Üniversitenin sunduğu hizmetleri; faaliyet alanları itibari ile Eğitim-Öğretim alanındaki faaliyet, Araştırma ve Geliştirme faaliyeti, Sağlık, Sosyal, Spor ve Kültür alanındaki faaliyetler ile Genel Kamu hizmetleri alanındaki faaliyetler olarak sıralayabiliriz. Bu faaliyetler ana hizmet birimleri, destek ve yardımcı hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri eliyle yürütülmektedir. Üniversitenin var oluş gerekçelerini yerine getiren fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, merkez müdürlükleri ile bölüm başkanlıkları ana hizmet birimleridir.

Rektör danışmanları, İç Denetim Birimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği denetim ve danışma birimi, diğer daire başkanlıkları, müdürlükler ve diğer idari birimler ise destek ve yardımcı hizmet birimleridir.

### 2.9.1. Eğitim Hizmetleri

Üniversitemizde, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü ve Doktora Eğitim-Öğretim programı uygulanmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Yaşayan Diller Enstitüsü hariç Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitülerimizde çeşitli alanlarda yüksek lisans ve doktora öğrencisi eğitim almaktadır. Üniversitemizde lisans öğretimi; Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu’nda yapılmakta olup süresi 8 yarı yıldır. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu henüz öğrenci alımı yapmamıştır. Ön lisans öğretimi; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu ve Kurtalan Meslek Yüksekokulunda yapılmakta olup, süresi 4 yarı yıldır. Tasarım Meslek Yükekokulu henüz öğrenci alımı yapmamaıştır.

| ÖĞRENCİ SAYILARINA İLŞKİN TABLO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakülte | Erkek Öğrenci | Kadın Öğrenci | Farabi Gelen Öğrenci. | İkinci Öğretim | Yabancı Uyruklu | Toplam |
| İlahiyat Fakültesi | 562 | 647 | 0 | 534 | 122 | 1209 |
| İktisadi Ve İdari Bilimler Fak. | 364 | 298 | 0 | 31 | 162 | 662 |
| Veteriner Fakültesi | 235 | 80 | 0 | 0 | 26 | 315 |
| Ziraat Fakültesi | 207 | 91 | 0 | 0 | 48 | 298 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 616 | 679 | 0 | 232 | 108 | 1295 |
| Eğitim Fakültesi | 870 | 1048 | 4 | 7 | 175 | 1922 |
| Mühendislik Fak. | 434 | 128 | 0 | 93 | 141 | 562 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 56 | 36 | 0 | 0 | 7 | 92 |
| Tıp Fakültesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakülte Bazlı Toplam Öğrenci Sayısı | 3344 | 3007 | 4 | 897 | 789 | 6355 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 76 | 140 | 1 | 0 | 40 | 217 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 603 | 283 | 6 | 203 | 55 | 892 |
| Sağlık Yüksekokulu | 546 | 455 | 2 | 419 | 146 | 1003 |
| Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yüksekokul Bazlı Toplam Öğrenci Sayısı | 1225 | 878 | 9 | 622 | 241 | 2112 |
| Teknik Bilimler MYO | 892 | 184 | 1 | 263 | 109 | 1077 |
| Eruh MYO | 76 | 177 | 0 | 4 | 14 | 253 |
| Sosyal Bilimler MYO | 949 | 816 | 0 | 578 | 150 | 1765 |
| Sağlık Hizmetleri MYO | 823 | 707 | 1 | 660 | 236 | 1531 |
| Kurtalan Myo | 358 | 223 | 1 | 9 | 58 | 582 |
| Tasarım MYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MYO Bazlı Toplam Öğrenci Sayısı | 3098 | 2107 | 3 | 1514 | 567 | 5208 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 228 | 102 | 0 | 0 | 10 | 330 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 391 | 145 | 0 | 183 | 24 | 536 |
| Enstitü Bazlı Toplam Öğrenci Sayısı | 619 | 247 | 0 | 183 | 34 | 866 |
| Pedagojik Formasyon | 390 | 441 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI : | 8676 | 6680 | 16 | 3216 | 1631 | 15372 |

Yıllar İtibariyle Öğrenci Sayıları

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ön lisans | 3.968 | 4.337 | 4.314 | 5.208 | 5.510 |
| Lisans | 5.003 | 6.312 | 7.506 | 8.467 | 9.201 |
| Yüksek lisans | 368 | 545 | 682 | 851 | 838 |
| Doktora | 10 | 10 | 10 | 15 | 28 |
| TOPLAM | 9.349 | 11.204 | 12.512 | 14.541 | 15.577 |

| Öğrencilerin I. ve II. Öğretim Dağılımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİRİM ADI | I. ÖĞRETİM |  |  | II. ÖĞRETİM |  |  | TOPLAM |  | GENEL TOPLAM |
|  | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |  |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 469 | 220 | 689 | 138 | 65 | 203 | 607 | 285 | 892 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 867 | 1048 | 1915 | 5 | 2 | 7 | 872 | 1050 | 1922 |
| ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU | 76 | 173 | 249 | 0 | 4 | 4 | 76 | 177 | 253 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 228 | 102 | 330 | 0 | 0 | 0 | 228 | 102 | 330 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 473 | 590 | 1063 | 143 | 89 | 232 | 616 | 679 | 1295 |
| GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | 56 | 36 | 92 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36 | 92 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 344 | 287 | 631 | 20 | 11 | 31 | 364 | 298 | 662 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 304 | 371 | 675 | 258 | 276 | 534 | 562 | 647 | 1209 |
| KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 352 | 221 | 573 | 7 | 2 | 9 | 359 | 223 | 582 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 351 | 118 | 469 | 83 | 10 | 93 | 434 | 128 | 562 |
| PEDAGOJİK FORMASYON | 390 | 441 | 831 | 0 | 0 | 0 | 390 | 441 | 831 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 425 | 446 | 871 | 398 | 262 | 660 | 823 | 708 | 1531 |
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | 314 | 270 | 584 | 232 | 187 | 419 | 546 | 457 | 1003 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 243 | 110 | 353 | 148 | 35 | 183 | 391 | 145 | 536 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 600 | 587 | 1187 | 349 | 229 | 578 | 949 | 816 | 1765 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 655 | 159 | 814 | 238 | 25 | 263 | 893 | 184 | 1077 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | 235 | 80 | 315 | 0 | 0 | 0 | 235 | 80 | 315 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 77 | 140 | 217 | 0 | 0 | 0 | 77 | 140 | 217 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 207 | 91 | 298 | 0 | 0 | 0 | 207 | 91 | 298 |
| TOPLAM | 6666 | 5490 | 12156 | 2019 | 1197 | 3216 | 8685 | 6687 | 15372 |

### Öğrenci Başına Düşen Alan Miktarı

|  | 2017 | 2018 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taşınmaz Alanların m2 si | 2.226.140,83 | 2.226.140,83 | 2.226.140,83 |  |
| Öğrenci Sayısı | 13364 | 15.372 | 16.679 |  |
| Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanların m2'si | 166,57 | 144,81 | 133,469 |  |

### 2.9.2. İdari Hizmetler

#### 2.9.2.1 Beslenme Hizmetleri

Üniversitemiz çalışanı ve öğrencilerine merkez ve kezer kampusu ile Kurtalan ilçelerinde bulunan yemekhanelerde öğle yemeği verilmektedir. Eruh yemekhanesinde öğle ve akşam yemeği verilmekte ayrıca yurta kalan öğrencilerimiz içinde sabah kahvaltısı verilmektedir. Yemeğin maliyetindeki girdiler dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda katkı payı alınır. Üniversitemizde yemek menüleri, Rektörlük Makamının Onayı ile oluşturulan "Yemek Tespit Komisyonu" tarafından hazırlanmakta, yetişmiş aşçı ve personeller tarafından öğrencilerimize servisleri yapılmaktadır. Öğrenci ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmeleri için yemekhaneler belli aralıklarla denetlenmektedir. Haftalık Yemek Menüsü SKS Daire Başkanlığı web sayfası üzerinden internet ortamında yayınlanmaktadır.

2019 yılında maddi durumu zayıf olan öğrenciler ile şehit ve gazi yakını olmak üzere 335 öğrencimize yemek bursu verilmiştir. yemekhanelerden elde edilen toplam gelir ise 923.998,47 TL'dir.

3. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## 3.1. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2019 yılında 121.850.506,55 TL bütçe geliri gerçekleştirmiştir.

| GELİR GERÇEKLEŞME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BÜTÇE YILI : | 2019 |  |  |
| KURUM ADI : | 38.73 - SİİRT ÜNİVERSİTESİ |  |  |
| GELİRLER | AÇIKLAMA | 2019 |  |
|  |  | GELİR TAHMİNİ | ARALIK SONU GERÇEKLEŞME |
| 03.1.1.01 | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri | 0,00 | 8.900,00 |
| 03.1.1.99 | Diğer Mal Satış Gelirleri |  |  |
| 03.1.2.29 | Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 68.000,00 | 634.145,30 |
| 03.1.2.30 | Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri | 0,00 | 129.519,00 |
| 03.1.2.31 | İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler | 900.000,00 | 1.925.016,02 |
| 03.1.2.33 | Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri | 120.000,00 | 569.223,67 |
| 03.1.2.36 | Sosyal Tesis İşletme Gelirleri | 48.000,00 | 311.732,50 |
| 03.1.2.37 | Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri | 20.000,00 | 53.979,00 |
| 03.1.2.38 | Yurt Yatak Ücreti Gelirleri | 30.000,00 | 81.970,00 |
| 03.1.2.99 | Diğer hizmet gelirleri | 500.000,00 | 923.998,47 |
| 03.6.1.01 | Lojman Kira Gelirleri | 26.000,00 | 531.961,52 |
| 03.6.1.99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 36.000,00 | 588.893,24 |
| 04.2.1.01 | Hazine yardımı | 96.835.000,00 | 99.771.000,00 |
| 04.2.2.01 | Hazine yardımı | 13.200.000,00 | 13.069.000,00 |
| 04.5.1.10 | YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri |  |  |
| 04.5.1.13 | YÖK Burs Destekleri | 0,00 | 238.500,00 |
| 04.5.1.14 |  | 0,00 | 46.500,00 |
| 04.5.1.15 | YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri |  |  |
| 05.1.9.01 | Kişilerden Alacaklar Faizleri | 0,00 | 157,81 |
| 05.1.9.03 | Mevduat Faizleri | 500.000,00 | 911.368,88 |
| 05.1.9.99 | Diğer Faizler | 0,00 | 13.024,97 |
| 05.2.6.16 | Araştırma Projeleri Gelirleri Payı | 7.000,00 | 434.029,59 |
| 05.3.2.99 | Diğer İdari Para Cezaları | 0,00 | 694,50 |
| 05.3.9.99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları |  |  |
| 05.9.1.01 |  | 0,00 | 20.526,25 |
| 05.9.1.03 | İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları | 0,00 | 135.980,64 |
| 05.9.1.06 | Kişilerden Alacaklar | 0,00 | 253.582,31 |
| 05.9.1.19 | Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri | 2.125.000,00 | 881.915,59 |
| 05.9.1.99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 248.920,42 |
| TOPLAM |  | 114.415.000,00 | 121.850.506,55 |

## 3.2. 2019 Yılı Yatırımları ve Gerçekleşen Hedefler

Siirt Üniversitesi, Engelliler İçin Erişilebilirlik Yapım İşi, Siirt Üniversitesi Mühendislik-İktisat Fakültesi Alüminyum Doğrama Yapım İşi, Kapalı Spor Salonu Laminant Parke Değiş İşi tamamlanmış, Fen Edebiyat Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Çatı Yapım İşi ile 2. Etap Alt Yapı Yapım işleri 2020 yılına sarkmıştır. 2. Etap 100 Adet Lojman İnşaatı Yapım İşi ise 2019 yılının birinci döneminde inşaatı devam etmiş olup yılın ikinci yarısında yüklenici firma ile ihale fesih edilmiştir. Veteriner Fakültesi Altyapı Güçlendirme Projesi Kapsamında Hayvan hastahanesi ile yapılmış olup istekli firma ile sözleşme imzalanmıştır.

Üniversitemizde harcama birimlerimizin ihtiyaç duyduğu mefruşat, büro makine teçhizat, kirtasiye, temizlik ürünleri ve laboratvar temrinlik mazlemeleri toplulaştırılarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihale yolu ile alımı gerçekleştirilerek karşılanmaktadır.

Üniversitemiz Merkezi Kütüphanenin ihtiyaç duyduğu basılı kitap, elektronik yayin alımı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca ihale ile satın alımı gerçekleştirilmektedir.

### 3.2.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2019 yılı bütçesinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına sermaye ve yatırım giderleri 3.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 3.433.838,40 TL'lik kısmı Üniversitemiz ihtiyaçları karşılanmak suretiyle harcanmıştır.

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |
| --- | --- |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
| Toplam Ödenek Gönderme | 3.700.000,00 |
| Harcama | 3.433.838,40 |
| Kalan Ödenek | 266.161,60 |
| Gerçekleşme Oranı % | %93 |

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |
| --- | --- |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
| Toplam Ödenek Gönderme | 3.700.000,00 |
| Harcama | 3.433.838,40 |
| Kalan Ödenek | 266.161,60 |
| Gerçekleşme Oranı % | %93 |
| İşin Adı | Tutarı |
| Dmo mobilya alimi | 151.114,59 ₺ |
| Dmo yazilim alimi | 25.745,26 ₺ |
| Dmo mobilya alimi | 18.945,49 ₺ |
| Dmo sistem odasi alimi | 1.057.870,00 ₺ |
| Yapi işleri ve teknik Daire Başkanlığı yazilim alimi | 8.850,00 ₺ |
| Öğrenci işleri Daire Başkanlığı yazilim alimi | 23.149,24 ₺ |
| Bilgi işlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 2.448,50 ₺ |
| Personel Daire Başkanlığı yazilim alimi | 16.520,00 ₺ |
| Kütüphane Daire Başkanlığı yazilim alimi | 7.965,00 ₺ |
| Bilgi işlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 8.914,90 ₺ |
| Bilgi işlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 2.141,70 ₺ |
| Maaş yazilim alimi | 975,00 ₺ |
| Bilgi işlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 1.008,90 ₺ |
| 5 kisimdan oluşan laboratuvar malzeme alimi | 1.103.182,44 ₺ |
| Bilgi işlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 1.144,60 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 1.185,90 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 112,10 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 17.000,00 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 1.628,40 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 112,10 ₺ |
| Besyo yazilim alimi | 17.700,00 ₺ |
| Arşiv sistemi yazilim alimi | 14.160,00 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 3.144,70 ₺ |
| Içerik ve uzaktan eğitim yazilim alimi | 29.900,00 ₺ |
| Kütüphane Daire Başkanliği yazilim alimi | 10.325,00 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 336,30 ₺ |
| Ip telefon alimi | 27.730,00 ₺ |
| Mobilya alimi | 35.206,48 ₺ |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazilim alimi | 11.977,00 ₺ |
| 6 kisimdan oluşan laboratuvar malzeme alimi | 208.720,80 ₺ |
| Patent alimi | 640,00 ₺ |
| Kamera alimi | 623.984,00 ₺ |

### 3.2.2. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2019 yılı bütçesinde Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına sermaye ve yatırım giderleri için 13.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğe ek olarak yıl içerisinde likit karşılığı ödenek ekleme ile 9.250.000,00 TL eklenerek 2019 yılı yatırım bütçesi toplamı 19.450.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 4.428.544,93 TL'lik kısmı üniversitemiz ihtiyaçları karşılanmak suretiyle harcanmıştır.

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2019H03-3562 |  |
| Projenin Adı | Muhtelif İşler-Büyük Onarım |  |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Kullanılabilir Ödenek Gönderme | 1.000.000,00+1.500.000,00 Ek Ödenek |  |
| Harcama | 1.845.136,36 |  |
| Kalan Ödenek | 654.863,64 |  |
| Gerçekleşme Oranı % | 72% |  |
| İşin Adı | Adedi | Tutarı |
| İnşaat Malzemesi Giderleri | 4 | 77.537,80 |
| Elektrik Tesisatı Giderleri | 8 | 104.599,92 |
| Sıhhi Tesisat Giderleri | 8 | 118.831,90 |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğer Giderler) | 1 | 13.334,00 |
| Müteahhitlik Giderleri (Hizmet Binası) | 18 | 576.500,80 |
| Müteahhitlik Giderleri (Sosyal Tesisler) | 1 | 14.750,00 |
| Müteahhitlik Giderleri (Hizmet Tesisleri) | 1 | 2.773,00 |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğerleri) | 18 | 534.945,19 |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğer Giderler) | 21 | 401.863,75 |
| Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde Bulunan Fen Edebiyat Fakültesi ve BESYO Binalarının Çelik Çatı Yapım İşi | 1 | 0,00 |
| TOPLAM | 81 | 1.845.136,36 |

Diğer Açıklamalar: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde Bulunan Fen Edebiyat Fakültesi ve BESYO Binalarının Çelik Çatı Yapım İşi devam etmekte olup 2019 yılı bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2009H03-1074 |  |
| Projenin Adı | Kampus Alt Yapısı |  |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Kullanılabilir Ödenek Gönderme | 2.400.000,00 + 2.700.000,00 Ek Ödenek |  |
| Harcama | 1.649.926,64 |  |
| Kalan Ödenek | 3.450.073,36 |  |
| Gerçekleşme Oranı % | 32% |  |
| İşin Adı | Adedi | Tutarı |
| 1) Siirt Üniversitesi Engelliler İçin Erişilebilirlik Yapım İşi | 1 | 869.424,00 |
| 2) Siirt Üniversitesi Mühendislik-İktisat Fakültesi Alüminyum Doğrama Yapım İşi | 1 | 318.010,00 |
| 3) Siirt Üniversitesi 6" Çelik Boru Hattı Yapım İşi | 1 | 462.492,64 |
| 4) Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 2. Etap Altyapı Yapım İşi | 1 | 0,00 |
| TOPLAM | 4 | 1.649.926,64 |

Diğer Açıklamalar : Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 2. Etap Altyapı Yapım İşi 2019 yılında ihalesi yapılmış olup 2019 yılı bütçesinden ödeme yapılmamıştır.

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2009H03-1076 |  |
| Projenin Adı | Lojman ve Sosyal Tesis |  |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Kullanılabilir Ödenek Gönderme | 5.000.000,00 |  |
| Harcama | 0,00 |  |
| Kalan Ödenek | 5.000.000,00 |  |
| Gerçekleşme Oranı % | 79% |  |
| İşin Adı | Adedi | Tutarı |
| 1)Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenlemeleri Yapım İşi | 1 | 0,00 |
| TOPLAM |  | 0,00 |

Diğer Açıklamalar : Proje inşşat aşamasında olup yüklenici ile olan sözleşme feshedilmiştir.

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2010H05-1274 |  |
| Projenin Adı | Açık ve Kapalı Spor Tesisler |  |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Kullanılabilir Ödenek Gönderme | 700.000,00 |  |
| Harcama | 699.193,30 |  |
| Kalan Ödenek | 806,70 |  |
| Gerçekleşme Oranı % | 100% |  |
| İşin Adı | Adedi | Tutarı |
| 1) Siirt Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Parke Değişimi ile Halı Saha Zemininin Değiştirilmesi Yapım İşi | 1 | 699.193,30 |
| TOPLAM | 1 | 699.193,30 |

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2017H03-19283 |  |
| Projenin Adı | Veteriner Fakültesi Uygulamaları Alanları |  |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Kullanılabilir Ödenek Gönderme | 4.002.000,00 |  |
| Harcama | 0,00 |  |
| Kalan Ödenek | 4.002.000,00 |  |
| Gerçekleşme Oranı % | 0% |  |
| İşin Adı | Adedi | Tutarı |
| 1) Siirt Üniversitesi (Aktaş Köyü) Sperma-Payetleme Tesisi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi | 1 | 0,00 |
| 2) Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | 1 | 0,00 |
| TOPLAM | 2 | 0,00 |

Diğer Açıklamalar: Yapım işleri ihale aşamasındadır.

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2019H03-3561 |  |
| Projenin Adı | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi |  |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Kullanılabilir Ödenek Gönderme | 151.000,00 |  |
| Harcama | 206.500,00 |  |
| Kalan Ödenek | 0,00 |  |
| Gerçekleşme Oranı % | %100 |  |
| İşin Adı | Adedi | Tutarı |
| Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Sağlık Yüksekokulu-Sağlık Hizmetleri MYO Binası ve Sosyal ve Teknik Bilimler MYO Binası olmak üzere 3 adet Binaya ait Projelendirme İşi (yaklaşık 39100 m2) Proje Çizim İşi |  |  |
| TOPLAM | 0 | 0,00 |

### 3.2.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2019 yılı bütçesinde Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına sermaye ve yatırım giderleri için 300.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 272,375,00 TL'lik kısmı harcanmıştır.

| 2019 YILINDA YAPILAN SERMAYE VE YATIRIM GİDERLERİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2019H03-3563 |  |
| Projenin Adı | Yayın Alımı |  |
| Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim | Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı |  |
| Kullanılabilir Ödenek Gönderme | 300.000,00 |  |
| Harcama | 272.375,00 |  |
| Kalan Ödenek | 27.625,00 |  |
| Gerçekleşme Oranı % | 90 % |  |
| İşin Adı | Adedi | Tutarı |
| 536 Kalem Basılı yayın alımı | 1072 | 29.258 |
| E Kitap 1-2 Koleksiyonu | 775 | 243.117 |
| TOPLAM | 1847 | 272.375,00 |

## 3.3 2019 Yılı Yatırım Hedefleri

## 3.3.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım bütçesi başlangıç ödenekleri toplamı 13.200.000,00 TL’dir. Yıl içerisinde 10.250.000,00 TL eklenerek toplam ödenek 23.450.000,00 TL olmuş ve bu ödeneğin 8.157.422,33 TL’si harcanmıştır.

| YILLARA SARİ İŞLER PROJE BILGILERI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşin Adı | Proje Adı | Proje No | İhale Tarihi | İhale Şekli | Sözleşme Tarihi | Yüklenici Firma | Sözleşme Bedeli | 2019 Yıl Sonu Gerçklşme Yüzdesi | İnşaat m² |
| Siirt Üniversitesi Engelliler İçin Erişilebilirlik Yapım İşi | Kampüs Alt Yapısı | 2009H032260 | 13.11.2018 | Açik | 4.12.2018 | Aysu Inşaat dan. Hiz. San. Tic. Ltd.şti. | 694.500,00 | %10 | - |
| Siirt Üniversitesi Mühendislik-İktisat Fakültesi Alüminyum Doğrama Yapım İşi | Kampüs Alt Yapısı | 2009H032260 | 19.11.2018 | Açik | 5.12.2018 | Rasim Hüseyni | 245.000,00 | %15 | - |
| Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi | Lojman ve Sosyal Tesis | 200H032280 | 04.08.2017 | Açik | 3.10.2017 | Hayranoğulllar İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. | 11.000.000,00 | %79 | 16.000 m² |

| 2019 Yılı Yapım İşleri Proje Bilgileri Tablosu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşin Adı | İhale Tarihi | İhale Şekli | Sözleşme Tarihi | Yüklenici Firma | Yaklaşık Maliyet | Sözleşme Bedeli |
| Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Sağlık Yüksekokulu-Sağlık Hizmetleri MYO Binası ve Sosyal ve Teknik Bilimler MYO Binası olmak üzere 3 adet Binaya ait Projelendirme İşi (yaklaşık 39100 m2) Proje Çizim İşi | 03.04.2019 | Açik | 29.04.2019 | Özgür Yildizli Mim. Müh. Inş. San. Ltd. Şti. | 625.399,61 TL | 128.000,00 TL |
| Siirt Üniversitesi Kapali Spor Salonu Parke Değişimi Ile Hali Saha Zemininin Değiştirilmesi Yapim Işi | 17.06.2019 | Açik | 25.07.2019 | Gece Yapi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 855.908,83 TL | 748.000,00 TL |
| Siirt Üniversitesi 6" Çelik Boru Hatti Yapim Işi | 08.08.2019 | Açik | 28.08.2019 | Ömer Aksoy | 393.195,84 TL | 430.000,00 TL |
| Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde Bulunan Fen Edebiyat Fakültesi ve BESYO Binalarının Çelik Çatı Yapım İşi | 26.11.2019 | Açik | 25.12.2019 | Mehmet Fatih Kahraman | 1.479.124,93 TL | 815.000,00 TL |
| Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 2'nci Etap Alt Yapı Yapım İşi | 26.11.2019 | Açik | 02.01.2020 | Can Ağrak Inşaat Nak. Tem. Tur. Tah. Tah. San. Tic. A.ş. – Metin Ağrak Ortak Girişimi | 2.044.352,55 | 1.544.000,00 |
| Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Sağlık Yüksekokulu-Sağlık Hizmetleri MYO Binası ve Sosyal ve Teknik Bilimler MYO Binası olmak üzere 3 adet Binaya ait Projelendirme İşi (yaklaşık 39100 m2) Proje Çizim İşi | 03.04.2019 | Açik | 29.04.2019 | Özgür Yildizli Mim. Müh. Inş. San. Ltd. Şti. | 625.399,61 TL | 128.000,00 TL |

PROJE BAZINDA YAPILAN İŞLER TABLOSU

| Kampus Alt Yapısı |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yapılan İşin Adı | Harcama Tutarı | İşin Yapıldığı Yer |
| 1) Siirt Üniversitesi Engelliler İçin Erişilebilirlik Yapım İşi | 869.424,00 | Kezer Yerleşkesi |
| 2) Siirt Üniversitesi Mühendislik-İktisat Fakültesi Alüminyum Doğrama Yapım İşi | 318.010,00 | Kezer Yerleşkesi |
| 3) Siirt Üniversitesi 6" Çelik Boru Hattı Yapım İşi | 462.492,64 | Kezer Yerleşkesi |
| 4) Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 2. Etap Altyapı Yapım İşi | 0,00 | Kezer Yerleşkesi |

| Lojman ve Sosyal Tesis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yapılan İşin Adı | Harcama Tutarı | İşin Yapıldığı Yer |
| Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi | 0,00 | Kezer Yerleşkesi |

| Açık ve Kapalı Spor Tesisleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yapılan İşin Adı | Harcama Tutarı | İşin Yapıldığı Yer |
| 1) Siirt Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Parke Değişimi ile Halı Saha Zemininin Değiştirilmesi Yapım İşi | 699.193,30 | Kezer Yerleşkesi |

| Büyük Onarım |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yapılan İşin Adı | Harcama Tutarı | İşin Yapıldığı Yer |
| İnşaat Malzemesi Giderleri | 77.537,80 | Kezer Yerleşkesi |
| Elektrik Tesisatı Giderleri | 104.599,92 | Merkez-Kezer Yerleşkesi |
| Sıhhi Tesisat Giderleri | 118.831,90 | Kezer Yerleşkesi |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğer Giderler) | 13.334,00 | Kezer Yerleşkesi |
| Müteahhitlik Giderleri (Hizmet Binası) | 576.500,80 | Merkez-Kezer Yerleşkeleri |
| Müteahhitlik Giderleri (Sosyal Tesisler) | 14.750,00 | Kezer Yerleşkesi |
| Müteahhitlik Giderleri (Hizmet Tesisleri) | 2.773,00 | Kezer Yerleşkesi |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğerleri) | 534.945,19 | Merkez-Kezer Yerleşkeleri |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğer Giderler) | 401.863,75 | Kezer Yerleşkesi |
| Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde Bulunan Fen Edebiyat Fakültesi ve BESYO Binalarının Çelik Çatı Yapım İşi | 0,00 | Kezer Yerleşkesi |

### 3.3.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

      - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen ihale ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.

      - Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin tecrübesiz olması, nitelik ve sayısının yetersiz olması ile mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.

      - Üniversitede çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmemesi motivasyon ve kurum aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir.

      - Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması.

      - Bakım ve işletmeye yönelik personel yapısının yetersiz olması.

      - Yapım, bakım, onarım imkanlarının tam sağlanamaması.

      - Ekonomik sıkıntılar ve dolar kurunun çok yüksek olması yapılan yeni ihalelere istekli katılmamıştır.

      - Yüklenici firmanın ülkede meydana gelen ekonomik sıkıntılardan kaynaklı dolardaki aşırı kur artışı ve kurum tarafından yükleniciye fiyat farkının sözleşme kapsamında verilememesinden dolayı 2. Etap Yüz Adet Lojman Yapım Işi fesh edilmiştir.

# 4-ÜNİVERSİTEMİZ 2019 YILI YATIRIM PROGRAMI

## 4.1. 2019H03-3561 Çeşitli İşler Etüt Projesi

| Sektörün Adı | EĞİTİM |
| --- | --- |
| Proje No | 2019H03-3561 |
| Proje Adı | Çeşitli İşler Etüt Projesi |
| Harcamayı Yapan Birim/ yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Proje Bedeli | 128.000,00 |
| Önceki Yıllar Harcaması | 206.500,00 |
| 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | 100.000,00 |
| Yıl İçinde Eklenen Ödenek | 51.500 |
| Yılı Ödeneği | 151.500,00 |
| Yıl İçindeki Harcama | 151.040,00 |
| Kalan Ödenek | 00 |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı | 100% |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | 100%0 |

## 4.2 2019H03-3562-Muhtelif İşler Projesi-Büyük Onarım

| Sektörün Adı | EĞİTİM |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2019H03-3562 |  |
| Proje Adı | Muhtelif İşler Projesi-Büyük Onarım |  |
| Harcamayı Yapan Birim/ yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Proje Bedeli | - |  |
| Önceki Yıllar Harcaması | - |  |
| 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | 1.000.000,00 |  |
| Yıl İçinde Eklenen Ödenek | 1.500.000,00 |  |
| Yılı Ödeneği | 2.500.000,00 |  |
| Yıl İçindeki Harcama | 1.845.136,36 |  |
| Kalan Ödenek | 654.863,64 |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı | 72% |  |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | 72% |  |
| İşin adı | Adedi | 2019 Harcama Tutarı |
| İnşaat Malzemesi Giderleri | 4 | 77.537,80 |
| Elektrik Tesisatı Giderleri | 8 | 104.599,92 |
| Sıhhi Tesisat Giderleri | 8 | 118.831,90 |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğer Giderler) | 1 | 13.334,00 |
| Müteahhitlik Giderleri (Hizmet Binası) | 18 | 576.500,80 |
| Müteahhitlik Giderleri (Sosyal Tesisler) | 1 | 14.750,00 |
| Müteahhitlik Giderleri (Hizmet Tesisleri) | 1 | 2.773,00 |
| Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Diğerleri) | 18 | 534.945,19 |
| Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde Bulunan Fen Edebiyat Fakültesi ve BESYO Binalarının Çelik Çatı Yapım İşi | 1 | 0,00 |

## 4.3. 2009H03-1074 Kampus Alt Yapısı

| Sektörün Adı | EĞİTİM |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2009H03-1074 |  |
| Proje Adı | Kampus Alt Yapısı |  |
| Harcamayı Yapan Birim/ yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Proje Bedeli | 40.000.000,00 |  |
| Önceki Yıllar Harcaması | 30.072.000,00 |  |
| 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | 2.400.000,00 |  |
| Yıl İçinde Eklenen Ödenek | 2.750.000,00 |  |
| Yılı Ödeneği | 5.150.000,00 |  |
| Yıl İçindeki Harcama | 1.649.926,64 |  |
| Kalan Ödenek | 3.450.073,36 |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı | 32% |  |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | 32% |  |
| İşin adı | Adedi | 2019 Harcama Tutarı |
| 1) Siirt Üniversitesi Engelliler İçin Erişilebilirlik Yapım İşi | 1 | 869.424,00 |
| 2) Siirt Üniversitesi Mühendislik-İktisat Fakültesi Alüminyum Doğrama Yapım İşi | 1 | 318.010,00 |
| 3) Siirt Üniversitesi 6" Çelik Boru Hattı Yapım İşi | 1 | 462.492,64 |
| 4) Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 2. Etap Altyapı Yapım İşi | 1 | 0,00 |

## 4.4 2009H03-1076 Lojman ve Sosyal Tesis

| Sektörün Adı | EĞİTİM |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2009H03-1076 |  |
| Proje Adı | Lojman ve Sosyal Tesis |  |
| Harcamayı Yapan Birim/ yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Proje Bedeli | 41.000.000,00 |  |
| Önceki Yıllar Harcaması | 36.000.000,00 |  |
| 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | 5.000.000,00 |  |
| Yıl İçinde Eklenen Ödenek | - |  |
| Yılı Ödeneği | 5.000.000,00 |  |
| Yıl İçindeki Harcama | - |  |
| Kalan Ödenek | 5.000.000,00 |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı | %0 |  |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | %79 |  |
| İşin adı | Adedi | 2019 Harcama Tutarı |
| Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenlemeleri yapım işi | 1 | 0,00 |

## 4.5 2017H03-19283 Veterinerlik Fakültesi Uygulama Alanları

| Sektörün Adı | EĞİTİM |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2017H03-19283 |  |
| Proje Adı | Veterinerlik Fakültesi Uygulama Alanları |  |
| Harcamayı Yapan Birim/ yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Proje Bedeli | 52.500.000,00 |  |
| Önceki Yıllar Harcaması | 300.000,00 |  |
| 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | 4.002.000,00 |  |
| Yıl İçinde Eklenen Ödenek | - |  |
| Yılı Ödeneği | 4.002.000,00 |  |
| Yıl İçindeki Harcama | - |  |
| Kalan Ödenek | 4.002.000,00 |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı | %0 |  |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | %0 |  |
| İşin adı | Adedi | 2019 Harcama Tutarı |
| 1) Siirt Üniversitesi Sperma-Payetleme Tesisi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi | 1 | 0,00 |
| 2) Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi | 1 | 0,00 |

## 4.6 2010H05-1274   Açık ve Kapalı Spor Tesisler

| Sektörün Adı | SPOR |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2010H05-1274 |  |
| Proje Adı | Açık ve Kapalı Spor Tesisler |  |
| Harcamayı Yapan Birim/ yaptıran Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| Proje Bedeli | 700.000,00 |  |
| Önceki Yıllar Harcaması | - |  |
| 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | 700.000,00 |  |
| Yıl İçinde Eklenen Ödenek | - |  |
| Yılı Ödeneği | 700.000,00 |  |
| Yıl İçindeki Harcama | 699.193,30 |  |
| Kalan Ödenek | 806,70 |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı | %100 |  |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | %100 |  |
| İşin adı | Adedi | 2019 Harcama Tutarı |
| 1) Siirt Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Parke Değişimi ile Halı Saha Zemininin Değiştirilmesi Yapım İşi | 1 | 699.193,30 |

## 4.7 2019H03-3563 Yayın Alımı

| Sektörün Adı | EĞİTİM |  |
| --- | --- | --- |
| Proje No | 2019H03-3563 |  |
| Proje Adı | Yayın Alımı |  |
| Harcamayı Yapan Birim/ yaptıran Birim | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  |
| Proje Bedeli | - |  |
| Önceki Yıllar Harcaması | - |  |
| 2019 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği | 300.000,00 |  |
| Yıl İçinde Eklenen Ödenek | - |  |
| Yılı Ödeneği | 300.000,00 |  |
| Yıl İçindeki Harcama | - |  |
| Kalan Ödenek | 300.000,00 |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı | %0 |  |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | %0 |  |
| İşin adı | Adedi | 2019 Harcama Tutarı |
| 536 Kalem Basılı Yayın Alımı | 1072 | 29.258 |
| E Kitap 1-2 Koleksiyonu | 775 | 243.117 |
| TOPLAM | 1847 | 272.375,00 |

# 5. 2019 YILI YATIRIMLARI

# 5.1. Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Siirt Üniversitesi Engelliler İçin Erişilebilirlik Yapım İşi, Siirt Üniversitesi Mühendislik-İktisat Fakültesi Alüminyum Doğrama Yapım İşi, İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi, Yayın alımı, yazılım alımları, Laboratuvar ve muhtelif mal/malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.

2. Etap 100 Adet Daire Lojman İnşaatı Yapım İşi, Fen Edebiyat ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Çatı Yapım İşi, Çevre Duvarı Yapım İşi imalatları devam ettiğinden 2020 yılana işler sarkmıştır. Veteriner Fakültesi Alt Yapı Güçlendirme Projesi kapsamında Hayvan Hastanesi Binası Yapım İşi ve Sperma Payetleme Binası Yapım İşleri için iki defa açık ihaleye çıkılmış olup ihalelere istekli katılmadığından yaklaşık maliyetlerdeki artış ve bu artışlar için izin talepleri bu işler içi yapılacak yeni ihaleler içinde süreci uzamıştır.

# 5.2. Devam Eden Projeler

## 5.2.1. Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi 100 Adet Lojman İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde 100 Adet Lojman yapılacak olup, söz konusu binalar 15.507 m² kapalı alana sahip olacaktır. 04.08.2017 tarihinde 11.000.000,00 (KDV Hariç) TL bedel ile ihale edilen yapım işinin %79'luk kısmı tamamlanmış ve yüklenici firma ile iş fesih edilmiştir. 2020 yılı içerisinde proje için 1.450.000,00 TL ek ödenek ayrılmış olup kalan işler için yeniden ihaleye çıkılacaktır.

## 5.2.2. Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Ve Çevre Düzenlemesi

2017-2021 tarihli proje Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Çevre Düzenlemesi işini ihalesi 2019 yılında yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılarak iş başlatılmıştır.

Sperma ve Payetleme Yapım İşi ihalesi yapılmış olup ihale süreci 2020 yılı içerisinde işe başlanacaktır.

## 5.2.3. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri MYO Yapım İşi

2020 yılı kurum bütçesine ödenek konulmuş olup yıl içerisinde iş için ihale yapılarak işe başlanacaktır.

## 5.2.4. Kampüs Altyapısı Güçlendirme İşi

Bu proje kapsamında; Bisiklet yolu yapım işi, asfalt yenileme işi, çevre düzenleme ile yeşil alanın korunması ve sulama sistemi vb. projeler yürütülecektir.

## 5.2.5. Muhtelif İşler

Muhtelif işler kapsamında Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca; okul binalarının çatı yapım işi, makine ve bina müştemilatlarının bakım ve onarımı, Seyir tepesi, bıldırcın ünitesi, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu yapım işlerinin yapılması,

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıncada okularımızda bulunan labaratuvarların altyapılarını güçlendirme hedefi doğrultusunda cihaz ve temrinlik malzemesi, temizlik ve dezenfektanlarr, kırtasiye, büro mevruşatı vb muhtelif ihtiyaç malzemelerinin alınması,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca mevcut otomasyon sistemlerinin güncelleme bedelleri ve bütünleşik bilgi yönetim sistemi otomasyonunun alınmının yapılması,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca da Merkezi Kütüphane için ihtiyaç duyulan yazılı ve görsel metaryaller alınacaktır.

# 6. ÖNERİLER

- Genç bir Üniversite olarak dikey ve yatay bir büyümede öngörülen hedeflerimize ulaşabilmek için bütçe ödeneklerimizin artırılması gerektiği düşünülmektedir.

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programında kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması uygun olacaktır.

- Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması ve bu iş için ek ödeneğin verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

- Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan İcmal Harcama Programı ile Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin 3 aylık dilimler yerine ihtiyaca bianen ilgili yatırımların hızlandırılması halinde serbest bırakılma işleminin kurumun (yüklenicinin işi tamamlama performansı doğrultusunda) isteğine göre düzenlenmesi verimi artıracaktır.

- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin tümünü karşılamak üzere ayrı değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

32